## Ведомость объемов работ 5 граф
ВЕДОМОСТЬ ОБЪЕМОВ РАБОТ (550 221 руб.)
03.07.2021г. Дом Рошке
№ пп | Наименование | Ед. изм. | Кол. | Примечание
1 | 2 | 3 | 4 | 5
Раздел 1. Отмостка и цоколь
1 | Разработка грунта вручную в траншеях глубиной до 2 м без креплений с откосами, группа грунтов: 3 | 100 м3 грунта | 0,066 (22*0,3) / 100
2 | Разборка тротуаров и дорожек из плит с их отноской и укладкой в штабель | 100 м2 основания | 0,2575 25,75 / 100
3 | Устройство подстилающих слоев: глинобитных без добавок | 1 м3 подстилающего слоя | 2,575 25,75*0,1
4 | Уничтожение сорняков на набивных дорожках и площадках ядохимикатами, Удаление корневых систем | 1000 м2 | 0,02575 25,75 / 1000
5 | Средство для борьбы с однолетними и многолетними злаковыми и двудольными сорняками "Раундап" | л | 0.4
6 | Устройство бетонных плитных тротуаров с заполнением швов: песком | 100 м2 тротуара | 0,2575 25,75 / 100
7 | Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм | м2 | -25,75 -Ф8.р1
8 | Камень декоративный кварцит (златолит)- плитняк, необработанный, серебристо-серый, фракция 20-30 мм | м2 | 25.75
8 | Плиты бетонные и цементно-песчаные для тротуаров, полов и облицовки, марки 300, толщина 35 мм, количество утраченных камней 50% | м2 | 12,875 25,75/2
9 | Устройство промазки и расшивки швов | 100 м шва | 0,7 70 / 100
Раздел 2. Фасад
10 | Отбивка штукатурки с поверхностей: стен и потолков кирпичных, расшивка бухтящих участков стен | 100 м2 | 0,1 10 / 100
10 | Очистка поверхности щетками | 1 м2 очищаемой поверхности | 10
11 | Расшивка швов кладки: из керамических и мелкоблочных камней | 100 м2 стен (без вычета проемов) | 0,1 10 / 100
12 | Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением Ультра-Си при толщине намета до 10 мм, восстановление глиняно-известковой обмазки | 100 м2 | 0,1 10 / 100
13 | Песок природный для строительных растворов средний | м3 | -0,051 -Ф3.р2
14 | Глина | т | 0,0969 0,051*1,9
Веранда
20 | Разборка оснований покрытия полов: простильных полов | 100 м2 основания | 0,224 22,4 / 100
21 | Разборка оснований покрытия полов: лаг из досок и брусков | 100 м2 основания | 0,224 22,4 / 100
22 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,224 22,4 / 100
23 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, до средн.толщ.5мм | 100 м2 стяжки | 0,224 22,4 / 100
24 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,224 22,4 / 100
25 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | -25,98 -Ф4.р1
26 | Материал рулонный гидроизоляционный TERANAP 431 TP | м2 | 25.98
Крыльцо входа
Проемы
Раздел 3. Вход в подвал и подпорная стенка
54 | Гидроизоляция стен, фундаментов: боковая оклеечная по выровненной поверхности бутовой кладки, кирпичу и бетону в 2 слоя, стен подвала | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,045 4,5 / 100
55 | Кладка стен из легкобетонных камней без облицовки: при высоте этажа до 4 мВосстановление саманной кладки | 1 м3 кладки | 2.5
56 | Камни бетонные стеновые из легкого бетона, марка 35 | м3 | -2,3 -Ф9.р1
57 | Блок пенобетонный, размером 20х20х40, D600 | шт. | 156,25 2,5/0,2/0,2/0,4
58 | Выравнивание разрушенных мест раствором с добавлением Ультра-Си при толщине намета до 10 мм, восстановление глиняно-известковой обмазки | 100 м2 | 0,1 10 / 100
59 | Песок природный для строительных растворов средний | м3 | -0,051 -Ф10.р2
60 | Глина | т | 0,0969 0,051*1,9
61 | Окраска фасадов с лесов по подготовленной поверхности: известковая | 100 м2 фасада | 0,1 10 / 100
62 | Устройство обрешетки сплошной из досок | 100 м2 | 0,08 8 / 100
63 | Устройство пароизоляции: оклеечной в один слой, гидроизоляция кровли в подвал | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,08 8 / 100
64 | Разборка покрытий и оснований: цементно-бетонных | 100 м3 конструкций | 0,002 (1*0,2) / 100
65 | Устройство подстилающих слоев: щебеночных, Устройство дренажной засыпки | 1 м3 подстилающего слоя | 0,2 1*0,2
66 | Установка люка, установка решетки чугунной | 1 шт. | 1
67 | Люки чугунные тяжелые | шт. | -1 -Ф11.р1
68 | Люки чугунные с решеткой для дождеприемного колодца ЛР | шт. | 1
69 | Устройство стяжек: цементных толщиной 20 мм | 100 м2 стяжки | 0,006 0,6 / 100
70 | Устройство стяжек: на каждые 5 мм изменения толщины стяжки добавлять или исключать к расценке 11-01-011-01, толщ.50мм | 100 м2 стяжки | 0,006 0,6 / 100
71 | Ремонт бутовой кладки стен отдельными местами, Восстановление каменной кладки подпорной стены | 1 м3 кладки | 2.2
72 | Камень бутовый марка 300, размер от 150 до 500 мм | м3 | -2,266 -Ф1.р1
73 | Камень декоративный песчаник-плитняк, необработанный, серо-коричневый, фракция 30-40 мм | м2 | 55 2,2/0,04
74 | Смена дверных приборов: петли, Двери подвала | 100 шт. приборов | 0,02 2 / 100
75 | Улучшенная масляная окраска ранее окрашенных дверей: за два раза с расчисткой старой краски более 35%, Двери подвала | 100 м2 окрашиваемой поверхности | 0,036 3,6 / 100
Раздел 4. Интерьеры
76 | Устройство гидроизоляции оклеечной рулонными материалами: на мастике Битуминоль, первый слой | 100 м2 изолируемой поверхности | 0,82 82 / 100
77 | Толь с крупнозернистой посыпкой гидроизоляционный марки ТГ-350 | м2 | -95,12 -Ф13.р1
78 | ИЗОСПАН A с огнезащитными добавками | м2 | 95.12
79 | Устройство чеканки и расшивки швов цокольных панелей с внутренней стороны раствором | 100 м шва | 0,4 40 / 100
80 | Разборка подшивки потолков: оштукатуренной | 100 м2 подшивки | 0,7632 76,32 / 100
81 | Ремонт деревянных перекрытий со сменой подборов: из досок | 100 м2 перекрытий | 0,7632 76,32 / 100
82 | Подшивка потолков: под штукатурку | 100 м2 потолка | 0,7632 76,32 / 100
83 | Замена основания под штукатурку из драни без изоляционного слоя: стен площадью до 20 м2, Набивка драни | 100 м2 поверхности | 0,7632 76,32 / 100
84 | Антисептическая обработка деревянных конструкций составом "Пирилакс" при помощи аппарата аэрозольно-капельного распыления | 100 м2 обрабатываемой поверхности | 0,7632 76,32 / 100
Раздел 5. Разные работы
122 | Погрузочные работы при автомобильных перевозках: мусора строительного с погрузкой вручную | 1 т груза | 24,45 1,046+0,1568+0,3*0,5+0,0378+0,1716+9,433+1,893+0,4004+0,0726+1,42+0,0467+5,577+2,789+0,8352+0,4176
123 | Перевозка грузов автомобилями-самосвалами грузоподъемностью 10 т, работающих вне карьера, на расстояние: до 18 км I класс груза | 1 т груза | 24.45