Смета на ремонтные работы

Объект работ: распашные двухстворчатые уличные двери, нач. ХХ века.

Адрес объекта: г. Краснодар, улица Горького 54.

| № | Наименование и описание работ | Срок выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата начала | Дата окончания |
| 1 | Подготовка щита для фрамуги и монтаж временной двери и фрамуги на время ремонта. Транспортировка дверей в мастерскую | 20.04.2023 | 01.05.2023 |
| 2 | Очищение от краски дверной коробки, порога, фрамуги, декора, дверных полотен, фурнитуры | 01.05.2023 | 01.06.2023 |
| 3 | Разборка, сборка полотен и фрамуги. Восполнение утрат массива. Склеивание. Прорезывание филенок. Циклевка полотна. Восполнение недостающих штапиков по образцу сохранившихся. Замена расколотой части стойки в зоне нижнего торцевого замка. Вышкуривание. Возможно, ремонт порога. Воссоздание нижнего декора притворной планки, а возможно целиком ее замена. Ремонт или замена внутренней притворной планки. Грунтование и окрашивание столярных изделий. Монтаж дверей и фрамуги. | 15.05.2022 | 01.09.2023 |
| 4 | Удаление поздней форточки, восстановление геометрии и левого остекления фрамуги. |  |  |
| 5 | Ремонт дореволюционного механического звонка «Прошу повернуть». Покупка подлинных утраченных ручек или отлив копий. Ремонт верхнего дореволюционного торцевого замка. Покупка дореволюционного нижнего торцевого замка. Обустройство почтового ящика (защита сквозной щели) с внутренней стороны двери. Очищение от краски фурнитуры: дверной крюк, цепочка, петли, накладки от подлинной дверной ручки. | 01.05.2023 | 01.08.2023 |
| 6 | Очистка кирпичного проема от синей краски и окрашивание в цвет фасада. | 01.06.2023 | 01.07.2023 |

ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ЭТАПЫ:

- Демонтаж исторической двери с вывозом в мастерскую.

- Монтаж временной двери и фрамуги на время ремонта.

- Исследование красочных покрытий.

- Очистка от краски дверной коробки, порога, фрамуги, декора, дверных полотен, фурнитуры с сохранением участков старой покраски.

ПЛАН РЕМОНТНЫХ РАБОТ на основе осмотра объекта на месте:

- Замена штапиков фрамуги (на треугольные в сечении).

- Ремонт дореволюционного механического звонка «Прошу повернуть», расчистка от краски, восстановление механизма.

- Заплатки в обвязке на следах врезания замков. По возможности с сохранением следов.

- Покупка подлинных утраченных ручек или отлив копий, если удастся снять слепок с рукоятки. На двери остались подлинные литые накладки.

- Воссоздание утраченных калевок на обеих створках.

- Замена расколотой части обвязки в зоне нижнего торцевого замка.

- Ремонт верхнего дореволюционного торцевого замка.

- Покупка дореволюционного нижнего торцевого замка.

- Ремонт нижних накладок-капельников.

- Очистка кирпичного проема от синей краски (без окрашивания).

- Обустройство почтового ящика (защита сквозной щели) с внутренней стороны двери.

- Возможно, потребуется ремонт порога.

- Очистка от краски фурнитуры: дверной крюк, цепочка, петли, накладки от подлинной дверной ручки.

- Воссоздание нижнего декора притворной планки, а возможно целиком ее замена.

- Расчистка и возможная замена внутренней притворной планки.

- Укрепление сохраняемых столярных узлов.

СТОИМОСТЬ:

160 000 – оплата работы столяра и материалов

20 000 – на ручки выкуп или производство по слепку – сегодня это довольно редкая модель

10 800 – налог 6%

ИТОГО: 190 800 руб.

СРОКИ РАБОТ: май-октябрь 2023