**Смета на реставрационные работы**

 Объект работ: распашные двухстворчатые уличные двери.

Адрес объекта: 105037, г. Москва, улица Парковая 2-я, дом №18, 2 подъезд.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование и описание работ | Срок выполнения работ |
| Дата начала | Дата окончания |
| 1 | Работы предыдущих реставраторов и транспортировки дверей | 01.10.2021 | 01.08.2022 |
| 2 | Транспортировка дверей в мастерскую | 28.11.2022 | 28.11.2022 |
| 3 | Закупка необходимых материалов (древесина-дуб, хим. растворители для краски) | 28.11.2022 | 17.12.2022 |
| 4 | Снятие остатков старого лакокрасочного покрытия.Разборка, сборка полотна (если необходимо). Восполнение утрат массива. Склеивание. Прореивание филенок. Циклевка полотна. Восполнение недостающих штапиков по образцу сохранившихся дубовых. Вышкуривание. | 28.11.2022 | 31.12.2023 |
| 5 | Врезка нового замка (предоставляется заказчиком). Закупка необходимых материалов (лак). Отделка лаком.  | 01.01.2024 | 01.03.2024 |
| 6 | Закупка новых стекол (триплекс), Вставка новых стекол, Реставрация сохранившейся ручки, Установка недостающих ручек (приобретаются заказчиком). Установка новых петель (предоставляются заказчиком). | 01.03.2024 | 01.04.2024 |
| 7 | Хранение отреставрированных дверей в мастерской до момента их монтажа в дверную коробку. Транспортировка дверей из мастерской в дом  | 01.04.2024 | 31.05.2024 |
| 8 | Закупка необходимой фурнитуры (петли, ригель, дверные ручки и т.п.) | 01.01.2024 | 01.03.2024 |
| 9 | Ремонт дверной коробки | 01.05.2024 | 31.05.2024 |

 Общая стоимость работ: 322 700 рублей

Срок окончания работ: 31 мая 2024 года