Смета на реставрационные работы

Объект работ: две советские газосветные вывески «Одежда».

Адрес объекта: 248016, Калуга, ул. Ленина, 56.

| № | Наименование и описание работ | Стоимость работ | Срок выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Дата начала | Дата окончания |
| 1 | Реставрация металлических частей двух вывесок «Одежда»: демонтаж с каркасов, очистка букв, обработка букв, обработка каркасов. | 113 837,83 | 01.05.2024 | 31.08.2024 |
| 2 | Упаковка и транспортировка в Москву двух вывесок для дальнейшей установки газосветных трубок | 11 457,06 | 01.06.2024 | 20.06.2024 |
| 3 | Снятие мерок букв с железной основы для изготовления газосветных трубок | 2 100 | 01.06.2023 | 16.06.2023 |
| 4 | Изготовление ламп для тестовой буквы «Е» | 30 000 | 01.06.2023 | 16.06.2023 |
|  | Хранение буквы «Е» на время работ | 30 000 | 16.06.2023 | 31.08.2024 |
| 5 | Изготовление ламп для 11 букв | 170 600 | 20.06.2024 | 20.07.2024 |
| 6 | Упаковка и транспортировка букв и трубок в Калугу | 25 000 | 20.07.2024 | 01.08.2024 |
| 7 | Монтаж букв двух вывесок «Одежда» на каркасы, монтаж на фасад здания с учетом спецтехники и подключения | 196 977,05 | 01.08.2024 | 31.08.2024 |
| 8 | Монтаж и подключение газосветных трубок в Калуге | 22 000 | 01.08.2024 | 31.08.2024 |

Общая стоимость работ: 601 971,94 рублей

Срок окончания работ: 31 августа 2024 года