Смета на ремонтные работы

Объект работ: лепной декор на 6 оконных проемах, кон.XIX-нач. ХХ века.

Адрес объекта: г. Краснодар, улица Коммунаров 105.

| № | Наименование и описание работ | Срок выполнения работ |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Дата начала | Дата окончания |
|  | РЕСТАВРАЦИОННЫЕ РАБОТЫ |  |  |
| 1 | Догипсовка утрат: цветочные гирлянды, маскароны – 3 оконных проема готово | 21.10.2023 | 24.10.2023 |
| 2 | Догипсовка утрат: капители пилястр - 2 оконных проема готово | 21.10.2023 | 24.10.2023 |
| 3 | Приведение в модель крупных утраченных цветочных элементов по сохранившимся элементам готова 1 силиконовая форма из 3 | 21.10.2023 | 31.12.2023 |
| 4 | Грунтовка надоконного декора под покраску - 3 оконных проема готово | 21.10.2023 | 24.10.2023 |
| 5 | Подготовка лекала подоконной тяги с сохранившегося участка готово | 21.10.2023 | 24.10.2023 |
| 6 | Воссоздание подоконных тяг – 6 окон |  | 2024 |
| 7 | Догипсовка утрат: цветочные гирлянды, маскароны – 3 оконных проема |  | 2024 |
| 8 | Догипсовка утрат: капители пилястр - 3 оконных проема |  | 2024 |
| 9 | Приведение в модель крупных утраченных цветочных элементов по сохранившимся элементам - 2 элемента |  | 2024 |
| 10 | Формовка и отливка цветочного орнамента из гипса - 4 элемента |  | 2024 |
| 11 | Догипсовка пилястр – 5 окон |  | 2024 |
|  |  | ИТОГО | 170000 |
|  | ИНЫЕ РАСХОДЫ |  |  |
| 12 | Транспортные расходы |  | 11200 |
| 13 | Проживание |  | 5000 |
| 14 | Налоги 10% |  | 18620 |

ИТОГО: 204 820 руб.

СРОКИ РАБОТ: октябрь 2023-ноябрь 2024

Софинансирование 1-го приезда 21-24.10.2023:

материалы – краудфандинг – 3300

проживание – краудфандинг – 4500

строительные леса – предоставлены партнером

грунт, краска – предоставлены партнером Caparol