**Перечень работ и календарный план**

Адрес объекта: Участок купцов Шлессер, Всехсвятское кладбище, Тула.

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование и описание работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ (руб.) |
| Дата начала | Дата окончания |
|  | Работы по расчистке и промывке памятников, плюс материалы | 02.09.21 | 30.09.21 | 82 002 |
|  | Работы, направленные на повышение прочности и упрочение структуры природного камня и постаментов с помощью специальных средств (камнеукрепителей) | 30.09.21 | 16.10.21 | 71 516 |
|  | Нанесение консервационного покрытия на поверхности памятников | 16.10.21 | 01.11.21 | 42 828 |

Общая стоимость работ: 196 346 (включая все налоги)

Срок окончания работ: 1 ноября 2021 года