## Итого
№ | Виды работ | Стоимость, руб. | Сроки (год)
1 | Разработка проектно-сметной документации для ремонтных и реставрационных работ для тамбуров первой и второй парадной и витражей во второй парадной дома Бака | 805883 | 2019 - 2022
2 | Проведение ГИКЭ | 150000 | 2020 - 2022
3 | Реставрация тамбуров (см. Лист 2) | 5661750 | 2023
4 | Доработка проектно-сметной документации и авторский надзор | 500000 | 2023
5 | Технический надзор | 244000 | 2023
| Итого все работы | 7361633 | 2019 - 2023

## Лист 2
Реставрация тамбуров
№ | Наименование и описание работ | Стоимость работ (руб.)
Подготовительный этап | Двери изготовление и двери из кафе | 653000
Подготовительный этап | Ремонт и изготовление новых петель | 160000
Подготовительный этап | Изготовление шпингалетов | 46000
Подготовительный этап | Стекла с фацетами на двери (8 шт.) | 312000
Подготовительный этап | Транспорт | 53800
1. | Внутренняя дверь, 2 парадная (из кафе) - отделка | 50000
2. | Входная дверь, 2 парадная (крашеные) - реставрация согласно проекта | 261000
3. | Входная дверь, 2 парадная (крашеные) - отделка | 50000
4. | Входная дверь, 1 парадная (капитель) подготовка к отделке | 27000
5. | Входная дверь, 1 парадная (капитель) - отделка | 50000
6. | Внутренняя дверь, 1 парадная - отделка (после изготовления) | 50000
7. | Установка дверей двуств. | 136000
8. | Замки | 184000
9. | Стекла с фацетом на двери (нанесение антивандальных и солнцезащитных пленок) | 24800
10. | Стекла с фацетом на фрамуги | 220000
11. | Нанесение антивандальных и солнцезащитных пленок на фрамуги | 16000
12. | Ручки согласно проекта | 196000
13. | Пороги 1,5 мм латунь | 136000
14. | Накладки отбойные 700*150 | 96000
15. | Решетки вент. латунь воссоздание | 75000
16. | Решетка вент. реставрация | 15000
17. | Реставрация коробки с протезированием и воссозд. порога с отделкой | 281600
18. | Реставрация внутр. коробок с отделкой на месте | 182600
19. | Резные фрамуги, демонтаж, монтаж, реставрация, отделка | 374000
20. | Реставрация коробок резных фрамуг на месте, отделка | 216000
21. | Деревянные дверные полотна существующих проемов боковой поверхности тамбура, демонтаж, монтаж, реставрация, отделка | 918000
22. | Демонтаж железных дверей 1 тамбур | 4000
23. | Демонтаж железной двери 2 тамбур | 4000
24. | Реставрация лепнины тамбур 1,2 | 321750
25. | Леса, изготовление врем.заполнения проемов, антивандальная обшивка стен тамбура 18м2 | 48000
26. | Изготовление утраченных плиток (керамогранит) | 175200
27. | Реставрация остающейся плитки плитки пола | 226000
28. | Монтаж воссозданных плиток пола с подготовкой поверхности | 24000
29. | Транспорт | 75000
| Итого | 5661750