**Перечень работ и календарный план**

Адрес объекта: Томск, ул. Белинского, 17а

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование и описание работ | Срок выполнения работ | Стоимость работ (руб.) |
| Дата начала | Дата окончания |
|  | Установка лесов по уровню и крепёж к зданию | 20.07.21 | 20.07.21 | 2 450 |
|  | Подготовка поверхности фасада (снятие старых саморезов, гвоздей, проводов и других элементов) для шлифовки | 20.07.21 | 31.07.21 | 5 000 |
|  | Снятие старой краски с фасада, наличников, двери шлифмашинками | 01.08.21 | 31.08.21 | 15 000 |
|  | Снятие старой краски с фасада, наличников, двери строительным феном и щетками | 01.08.21 | 15.09.21 | 20 000 |
|  | Грунтовка стен фасада, наличников, двери | 16.09.21 | 30.09.21 | 10 000 |
|  | Покраска стен фасада, наличников, двери | 01.10.21 | 14.10.21 | 20 000 |
|  | Демонтаж лесов | 15.10.21 | 15.10.21 | 2 450 |

Общая стоимость работ: 74 900 (включая все налоги)

Срок окончания работ: 15 октября 2021 года