**Перечень работ и календарный план**

Адрес объекта: Томск, ул. Белинского, 17а

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование и описание работ | Срок выполнения работ | |
| Дата начала | Дата окончания |
|  | Подготовка рабочей площадки: уборка мусора, пропалывание сорняков, демонтаж почтовых ящиков и небольших пристроек | 15.05.2022 | 15.06.2022 |
|  | Оценка состояния проводки | 15.05.2022 | 15.06.2022 |
|  | Транспортировка и установка лесов | 15.05.2022 | 15.06.2022 |
|  | Ремонт кровли прируба | 15.05.2022 | 15.06.2022 |
|  | Ремонт водостока | 15.05.2022 | 15.06.2022 |
|  | Подготовка бокового фасада для покраски: очистка поверхности дерева (от грязи, следов биопоражений, старой краски), просушка и грунтовка | 15.06. 2022 | 15.07.2022 |
|  | Покраска бокового фасада | 01.08.2022 | 31.08.2022 |
|  | Подготовка дворового фасада для покраски: очистка поверхности дерева (от грязи, следов биопоражений, старой краски), просушка и грунтовка | 01.08.2022 | 31.08.2022 |
|  | Покраска дворового фасада | 01.08.2022 | 15.09.2022 |
|  | Покраска крыльца | 01.08.2022 | 15.09.2022 |
|  | Демонтаж лесов | 01.08.2022 | 04.10.2022 |
|  | Уборка территории от строительного мусора | 01.08.2022 | 04.10.2022 |

Общая стоимость работ: 127 200 (включая все налоги)

Срок окончания работ: 4 октября 2022 года